CDMX, 16 de diciembre de 2020

Infrastructure & Energy Overview – Infraestructura y Energía

- Propuesta del objetivo del estudio: Herramienta general para promover el asset class ante: a) Reguladores; b) Inversionistas; c) público en general

- Propuesta Formato: Documento dinámico como en el estudio de deuda que pueda flexibilizarse para los tres tipos de auditorios (reguladores, inversionistas y público en general)

- Definición de idioma del estudio español, inglés o ambos

- Definición de potenciales “Aliados” de investigación

- Cronograma y actividades (Tiempo estimado de 5.1 meses a partir del inicio del proyecto)

| Planeación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | Comentarios de Fondos |
| Determinar Target Inversionistas, gobierno o público general | 1 | 2 |  |
| Determinar puntos para el estudio | 1 | 2 |  |
| Determinar fuente de información por cada punto elegido | 1 | 2 |  |
| Buscar aliado y/o patrocinador extra para el estudio | 1 | 46 |  |
| Forma y método de recaudación de información | 1 | 46 |  |
| Preparar formulario para Fondos | 1 | 62 |  |
| Complementar Fondos mapeados de I&E y determinar jugadores | 1 | 62 |  |
| Carta invitación y Propuesta | 1 | 62 |  |
| Envío de cuestionario | 62 | 1 |  |
| Periodo de recolección de información | 62 | 20 |  |
| Procesamiento de información | 81 | 16 |  |
| Interpretación y contexto | 96 | 31 |  |
| Traducción del estudio | 126 | 15 |  |
| Trabajo del estudio | 126 | 15 |  |
| Impresión del estudio | 154 | 1 |  |
| Conclusión del estudio | 154 | 1 |  |

- Propuesta índice general

| índice general |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure & Energy Overview Index | Proveedor de Información | Comentarios | Forma de presentación de la Información | Comentarios de Fondos | Notas |
| 1. About AMEXCAP | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E |  |  |  | General |
| 2. Overview of the Industry | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 3. Fund Managers | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada |  | General |
| 4. Assets under Management | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 5. Fundraising | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 6. Investors | 1. Cuestionario a Fondos de I&E 2. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 3. Cuestionario Amafore, Amis |  | Agregada |  | General |
| 7. Deals Asset Type | 1. Cuestionario a Fondos de I&E 2. Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 8. Performance | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 9. League Tables | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 10. Regions | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 11. Strategies | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 12. Dry Powder | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13. Outlook | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 14 Conclusion | Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |

- Propuesta de puntos específicos del índice

| índice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastructure & Energy Overview Index | Proveedor de Información | Comentarios | Forma de presentación de la Información | Comentarios de Fondos | Notas |
| 1. About AMEXCAP | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E |  |  |  | General |
| 1.1 AMEXCAP Committees | AMEXCAP |  |  |  | General |
| 1.2 Board Members | AMEXCAP |  |  |  | General |
| 1.3 Private Equity in Mexico | AMEXCAP | Resumen General e la Industria |  |  | General |
| 1.4 Existing I&E Funds | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E |  |  |  | General |
| 1.5 Funds geographic distribution | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E |  |  |  | General |
| 1.6 Message from the chairman and CEO of the AMEXCAP | AMEXCAP |  | Carta del presidente |  | General |
| 1.7 Message from the chairman of the I&E committee | Fondos de I&E |  | Carta Fondos de I&E |  | General |
| 2. Overview of the Industry | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 2.1 I&E PE description | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 2.2 I&E Executive Summary | Fondos de I&E |  | Agregada, Carta Fondos de I&E |  | General |
| 2.3 I&E Mexico trends | Fondos de I&E |  | Agregada, Carta Fondos de I&E |  | General |
| 2.4 I&E Megatrends | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 2.5 I&E in 2020: Key Facts | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 3. Fund Managers | 1. AMEXCAP 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada |  | General |
| 3.1 Number of Managers | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada |  | General |
| 3.2 First-Time Fund Managers in 2020 | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada |  | General |
| 3.3 Fund Terms | Cuestionario a Fondos de I&E | 1. Accumulated Management Fees and by Vintage 2. Accumulated Carried Interest and by Vintage 3. Accumulated Hurdle Rate and by Vintage | Agregada |  | General |
| 4. Assets under Management | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 4.1 Assets under Management Approach $ | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 4.2 Capital Calls and Distributions | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 5. Fundraising | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 5.1 Fundraising | Cuestionario a Fondos de I&E | 1. Core 2. Value Added 3. Core Plus 4. Opportunistic 5. Debt 6. Secondaries 7. Fund of Funds a) Energy b) Renewable energy c) Social d) Utilities e) Transport f) Telecoms g) Diviersified 1.1 greenfield 1.2 brownfield 1.3 secondary stage | Agregada, análisis por estrategia y por año |  | General |
| 5.2 Level of Funds in Market | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 6. Investors | 1. Cuestionario a Fondos de I&E 2. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 3. Cuestionario Amafore, Amis |  | Agregada |  | General |
| 6.1 Investor Pool | Cuestionario a Fondos de I&E | 1. Public pension Funds 2. Private Sector Pensión Funds 3. Foundation 4. Endowment Plan 5. Insurance Company 6. Family Office 7. Wealth Manager 8. Fundo f Funds Manager 9. Asset Manager 10. Bank/Investment Bank 11. Investment Company 12. Government Agency 13. Sovereign Wealth Funds 14. Other | Agregada |  | General |
| 6.2 Large Investors Seek Alternative Structures | 1. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 2. Cuestionario Amafore, Amis |  | Agregada |  | General |
| 6.3 Future Searches and Mandates | 1. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 2. Cuestionario Amafore, Amis |  | Agregada |  | General |
| 6.3.1 By Fund Type | 1. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 2. Cuestionario Amafore, Amis | 1. Core 2. Value Added 3. Core Plus 4. Opportunistic 5. Debt 6. Secondaries 7. Fund of Funds | Agregada |  | General |
| 6.3.2 By Regions | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 6.3.3 By Commitment Size | 1. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 2. Cuestionario Amafore, Amis | 1. USD 0 - 50 M 2. 50 M – 100 M 3. 100 M – 150 M 4. 150 M – 200 M 5. 200 M – 250 M 6. 250 M – 300 M 7. 300 M – 350 M 8. 350 M – 400 M 9. 400 M – 450 M 10. 450 M – 500 M a) Tamaños de Fondos b) Tamaño de Fondo para Inversión a México c) Tamaño de Objetivo del Fondo | Agregada |  | General |
| 6.3.4 By Investor Type | 1. Fondos de I&E y otros (definición por parte de Fondos de I&E) 2. Cuestionario Amafore, Amis | 1. Public pension Funds 2. Private Sector Pensión Funds 3. Foundation 4. Endowment Plan 5. Insurance Company 6. Family Office 7. Wealth Manager 8. Fund of Funds Manager 9. Asset Manager 10. Bank/Investment Bank 11. Investment Company 12. Government Agency 13. Sovereign Wealth Funds 14. Other | Agregada |  | General |
| 6.3.5 Co Investements | Cuestionario a Fondos de I&E |  |  |  | General |
| 7. Deals Asset Type | 1. Cuestionario a Fondos de I&E 2. Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 7.1 Number of deals | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 7.2 Aggregate Deal Value $ | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 7.3 Deals by Sector | Cuestionario a Fondos de I&E | a) Energy b) Renewable energy c) Social d) Utilities e) Transport f) Telecoms g) Diviersified 1.1 greenfield 1.2 brownfield 1.3 secondary stage | Agregada |  | General |
| 7.4 Deals by Deal Type | Cuestionario a Fondos de I&E | 1. Core 2. Value Added 3. Core Plus 4. Opportunistic 5. Debt 6. Secondaries 7. Fund of Funds | Agregada |  | General |
| 7.5 Deals by region | Cuestionario a Fondos de I&E | 1. Northeast region: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 2. Northwest region: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas 3. Western region: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas 4 Center region: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala 5 Southeast region: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán | Agregada |  | General |
| 7.8 The COVID Effect | Fondos de I&E |  | Agregada, Carta Fondos de I&E |  | General |
| 8. Performance | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 8.1 I&E Exhibits Consistent Performance | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 8.3 Horizon IRRs | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 8.4 Performance Benchmarks Highlight Consistency | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 9. League Tables | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 9.1 Largest Funds | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 9.2 Largest Fund Managers | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 9.3 Largest Investors | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 9.4 Top Performers | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 9.5 Largest Deals | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Desagregada (revisar) |  | General |
| 10. Regions | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 10.1 México | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 10.2 North America | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 10.3 LATAM | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 10.4 Penetración respecto al PIB y otros países | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 10.5 Rest of the World | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 11. Strategies | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 11.1 Debt | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 11.2 Core (Acquisition Modeling: Acquire an Existing Asset, Change Little to Nothing, and Sell It.) | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 11.3 Core-Plus (Acquisition Modeling: Acquire an Existing Asset, light property improvements, management efficiencies.) | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 11.4 Value Added (Renovation Modeling: Acquire an Existing Asset, Change It Significantly, and Sell It.) | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 11.5 Opportunistic (Development Modeling: Buy Land, Pay to Build a New Asset, and Sell It Upon Stabilization.) | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E | Como funciona, Número de fondos y transacciones | Agregada |  | General |
| 12. Dry Powder | Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13. Outlook | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.1 In Focus: I&E Adapts to ESG | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.2 I&E in the Mexican Economy | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.2.1 Impact | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.2.2 Benefits | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.3 2020 Outlook for I&E | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 13.4 2021-2025 Perspective for I&E | 1. Aliado 2. Fondos de I&E 3. Cuestionario a Fondos de I&E |  | Agregada |  | General |
| 14 Conclusion | Fondos de I&E |  | Agregada, Carta Fondos de I&E |  | General |
| 14.1 Final Statements | Fondos de I&E |  | Agregada, Carta Fondos de I&E |  | General |

- Proveedores de información del estudio

| Proveedores de Información |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número | Figura | Perfil | Comentarios |
| 1 | Aliado | Inversionista, Firma de consultoría, Institución académica, project manager, entre otros | Aliado u sponsor para realizar el estudio (diseño editorial, redacción, artes, otros) |
| 2 | AMEXCAP | Asociación concentradora y procesadora de información | Elaboración de contenido y mapeo de Fondos entre AMEXCAP y Fondos de I&E |
| 3 | Cuestionario a Fondos de I&E | Fondo de Capital Privado | Elaboración de cuestionario específico para I&E |
| 4 | Fondos de I&E | Fondo de Capital Privado | Análisis cuantitativo del punto a tratar, puede ser tipo carta |
| 5 | Cuestionario a otros | Inversionistas por ejemplo | Elaboración de cuestionarios |

- Puntos clave para la ejecución exitosa

| Puntos Clave |  |
| --- | --- |
| 1 | Estructura |
| 2 | Datos duros |
| 3 | Interpretación |

- Definición de perfil a contestar el cuestionario

| Participantes |  |
| --- | --- |
| Perfil | Comentarios |
| Fondos de Capital Privado | Nacionales con inversiones en México |
| Fondos de Capital Privado | Internacionales con inversiones en México |
| Conglomerados de I&E que levantan capital | Ejemplo Mota Engil o Caxxor Group |